**PLAN D’ACTION SAINT-BENOÎT-LABRE**

2022-2027

| **CHAMP D’ACTION****ET****CONSTAT** | **OBJECTIF** | **ACTIONS** | **CIBLE** | **RESPONSABLES**&PARTENAIRES | **RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ** | **RESSOURCES** | **BUDGET**Certains projets sont conditionnels à l’obtention de financement | **ÉCHÉANCIER**Les échéanciers peuvent varier selon les financements disponibles et accordés. | **RÉSULTATS ATTENDUS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | F | ADO | 04 | SHV |
| **ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS**Près de la moitié (43 %) des répondants trouvent qu’il manque d’infrastructures pour le loisir et la culture**ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS**Près de la moitié des répondants trouvent qu’il manque d’infrastructures pour le loisir et la culture**ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS**Près de la moitié des répondants trouvent qu’il manque d’infrastructures pour le loisir et la culture | Améliorer et augmenter le nombre d’infrastructure pour le loisir et la cultureAméliorer et augmenter le nombre d’infrastructure pour le loisir et la cultureAméliorer et augmenter le nombre d’infrastructure pour le loisir et la culture | Former un comité de développement des réseaux cyclables de Saint-Benoît-Labre  | x | x | x |  | x | **Municipalité**OTJMRC | Leader | Direction généraleLoisirFonds du Transport Actif (fédéral) | **$** | **2022** | Établir les priorités d’action, échéanciers et coûts en lien avec le développement de la piste cyclable. Interconnectivité secteurs et municipalités |
| Développer le réseau cyclable de Saint-Benoît-Labre (rang 6, rang Ste-Evelyne, petite route du rang 6, rang 4, chemin de la ceinture, rang Saint-Charles) | x | x | x |  | x | **Municipalité****MRC** | Leader | LoisirPAFIRSICCS, PDT, Véloce, Tapu, Fonds du Transport Actif (fédéral)Desjardins | **$$$$** | **2023** | Optimiser les réfections de route et les nouveaux développements en favorisant la mise en place de sentier cyclable ou de voies d’accotement lors de leur développement.Favoriser un mode de vie actif chez les citoyens. |
| Prolonger le sentier vélo- pédestre  | X | X | X |  | X | **Municipalité** | Leader | LoisirPAFIRSICCS, PDT, Fonds du Transport Actif (fédéral)Desjardins | **$$$$** | **2025** | Le sentier vélo-pédestre est prolongé.La population fréquente davantage les espaces de plein air de la Municipalité. |
| Aménager des sentiers pédestres | x | x | x |  | x | **Municipalité**OTJ | Leader | LoisirTravaux publicsPRIMADA, PDT | **$** | **En continu dès 2022** | Un réseau de sentiers pédestre est aménagé.Le boisé de l’otj est mieux entretenu.La population fréquente davantage les espaces de plein air de la Municipalité. |
| Aménager un espace de vie dédié aux ados (ex : optimiser infrastructures existantes) |  |  | x |  | x | **OTJ**Municipalité | Facilitatrice | LoisirDesjardins | **$$$** | **2026** | Présence d’un lieu public destiné aux jeunes et qui favorise l’activité physique et la socialisation chez les adolescents |
| Effectuer la réfection du terrain de tennis | x | x | x |  | x | **Municipalité**OTJ | Leader | Loisir | **$$$$** | **2022** | Un achalandage accru est constaté au terrain de tennis.La pratique du sport est facilitée par la mise à disposition d’une infrastructure sécuritaire. |
| Effectuer les aménagements nécessaires permettant la pratique du pickleball sur le terrain de tennis rénové | x |  |  |  | x | **Municipalité**OTJ | Leader | LoisirPRIMADA, | **$** | **2022** | Le terrain de tennis est optimisé.Les aînés ont accès à une infrastructure adaptée à leurs besoins. |
| Étudier la possibilité de se doter d’une surface de dek hockey |  | x | x |  | x | **Municipalité**OTJ | Leader | LoisirPAFIRSDesjardins | **$$** | **2023** | La mise aux normes de la surface rend la pratique du dek hockey plus sécuritaire.Augmentation de l’activité physique chez les adultes et les adolescents. |
| **ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS**73% des répondants sont intéressés à avoir un centre multifonctionnel  | Favoriser l’aménagement d’un centre multifonctionnel | Étudier le projet de transformation des bâtiments à caractère économique et religieux de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre | x | x | x | x | x | **Municipalité**La FabriqueMRCCaisse | Leader | Direction générale | **$** | **En continu à partir de 2022** | Valoriser et transformer les bâtiments de la Fabrique en espaces multifonctionnels |
| Relocaliser la bibliothèque  | x | x | x | x | x | **Municipalité**Comité de la biblioRéseau biblio CNCACPRQ | Leader | Direction généraleDesjardinsCAPCHAPPTMVPMCC | **$$$$** | **Selon les résultats de l’étude** | Bibliothèque plus accessible.Lieu versatile permettant l’organisation d’animations culturelles ou littéraires. |
| **ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS**Adaptations à faire pour rendre plus accessibles certains lieux aux aînés, aux familles et aux personnes à mobilité réduite | Améliorer certains lieux pour les rendre plus accessibles et sécuritaires | Aménager la salle communautaire (salle du bas à l’hôtel de ville) pour la rendre plus accessible aux aînés et aux personnes à mobilité réduite  | x |  |  |  |  | **Municipalité** | Leader | Direction généraleLoisirPRIMADA | **$$$$** | **2022-2023** | Des équipements d’accessibilité universelle sont ajoutés dans la salle communautaire  |
| Aménager un (des) accès publics aux plans d’eau de la Municipalité | X | X | X | X | X | **Municipalité**Associations riveraines | Leader | Direction généraleUrbanisme | **$$$$** | 2025 | Certains lieux sont accessibles à la population pour la pratique de la baignade. |
| Installer un abreuvoir accessible aux enfants |  | x |  | x |  | **Municipalité**OTJ  | Leader | LoisirTravaux publics | **$** | 2022 | Meilleure accessibilité à de l’eau potable pour les enfants |
| **HABITAT ET MILIEU DE VIE**Près de la moitié des répondants considèrent que les types d’habitations ne répondent pas aux besoins des aînés et des familles | Diversifier l’offre en matière d’habitation pour mieux répondre aux besoins des aînés et des familles | Réaliser une étude sur les besoins des aînés en matière d’habitation | X |  |  |  |  | Municipalité MRC - **TLSC**SHQCISSS-CA | Facilitatrice | TLSCDirection générale | $$$ | 2023 | Rapport écrit sur les stratégies pour diversifier les types d’habitation disponible pour les aînés |
| Organiser des ateliers Vieillir chez soi ou déménager | x |  |  |  |  | **Municipalité**ACEF-ABEMRC | Leader | Communication | $ | En continu à partir de 2022 | Présentation d’ateliers permettant aux aînés d'effectuer un choix éclairé sur leur milieu de vie  tout en assurant leur sécurité |
| Étudier la possibilité de se doter de logements à prix modiques et de logements neufs | X | X |  |  |  | **Municipalité**CDEMRC | Leader | Direction généraleComité urbanisme | $$$ | 2024 | Rapport écrit des résultats sur la faisabilité de se doter de logements neufs et à prix modiques |
| Faire connaître les besoins de la population et programmes de rénovations auprès des entrepreneurs immobiliers | X | X |  |  |  | **Municipalité**CDEMRC | Leader | Direction généraleUrbanismeCommunication | $ | 2025 | Connaissance par les entrepreneurs immobiliers des besoins de la population et des différents programmes de rénovation |
| **HABITAT ET MILIEU DE VIE**Manque de place en service de garde | Augmenter le nombre de places en services de garde | Démarrer les démarches visant l’implantation d’un CPE à Saint-Benoît-Labre |  | X |  | X |  | Municipalité**CPE**MRC | Partenaire | Direction généraleLoisir | $$$$ | 2022 | Augmentation de l’offre en matière de service de garde à l’enfance. |
| **HABITAT ET MILIEU DE VIE**La capacité de rétention des commerces est limitée | Assurer la rétention des commerces de proximité dans la Municipalité | Établir un plan d’action favorisant l’émergence et le maintien des services de proximité et des entreprises touristiques dans la Municipalité | X | X | X | X | X | MunicipalitéCDECEB | Leader | Direction générale | $$$ | En continu dès 2022 | Les familles et aînés conservent ou ont accès à de nouveaux services de proximité répondant à leurs besoins et favorisant leur autonomie.De nouvelles mesures incitatives à l’établissement de commerces sont déployées. |
| **HABITAT ET MILIEU DE VIE**Près de la moitié des répondants ne connaissent pas les services d’aide à domicile | Faire connaître les services d’aide à domicile | Poursuivre la diffusion des services d’aide à domicile offerts auprès des aînés en collaboration avec les organismes concernés | X |  |  |  |  | **Municipalité**ABBSCoopératrice de services à domicile BSCLSC | Leader | Communication | $ | En continu à partir de 2022 | Meilleure connaissances des services d’aide à domicile disponibles Plus grande rétention des aînés à leur domicile |
| **TRANSPORT ET MOBILITÉ**La majorité des répondants ne connaissent pas les services de transport | Favoriser la mobilité des citoyens | Évaluer la possibilité d’établir un partenariat avec Ville Saint-Georges afin d’ajouter des bornes Taxi-Bus à Saint-Benoît-Labre | x | x | x |  |  | MunicipalitéVille Saint-GeorgesCEBCDE | Leader | Direction générale | $ | 2024 | Augmentation de l’autonomie des aînés, adolescents et travailleur |
| Promouvoir les services de transport | Faire part des résultats de la consultation à l’organisme Transport Autonomie et à la Table en transport de la MRC | X | X | X |  |  | MunicipalitéTransport l’AutonomieABBS**MRC** | Partenaire | Direction générale | $ | 2022 | Connaissance des résultats de l’enquête sur les services de transport par le Transport autonomie pour mieux publiciser leurs services |
| Informer les aînés sur les services offerts en matière de transport | X |  |  |  |  | Municipalité**Transport l’Autonomie**ABBSMRC | Partenaire | Communication | $ | En continu à partir de 2022 | Meilleure connaissance des services de transport offerts sur le territoireAugmentation du nombre d’aînés utilisant ce service |
| **TRANSPORT ET MOBILITÉ**25 % des gens estiment avoir de la difficulté à se déplacer à pied, à vélo ou en quadriporteur **TRANSPORT ET MOBILITÉ**25 % des gens estiment avoir de la difficulté à se déplacer à pied, à vélo ou en quadriporteur | Faciliter le déplacement à pied, à vélo ou en quadriporteurFaciliter le déplacement à pied, à vélo ou en quadriporteur | Augmenter le nombre de trottoirs et/ou de voies d’accotement (Planification municipale à prévoir lors du réaménagement des routes)(*rue Industrielle, rue Principale du côté du dépanneur, vers le rang 6, rue des épinettes, intersection rue St-Rosaire et rue Principale, rue du parc le long de la route 271 et autres, etc.)* | x | x | x |  | X | **Municipalité**MTQ | Leader | Direction générale | $$$$ | En continu à partir de 2022 | Augmentation du nombre de trottoir et/ou de voies d’accotement afin de faciliter les déplacements actifs. |
| Améliorer l’entretien hivernal des trottoirs | X | X | X | X | X | **Municipalité** | Leader | Travaux publics | $ | En continu à partir de 2022 | Déneigement et déglaçage plus efficient des trottoirs.Sécurisation des déplacements actifs. |
| Former un comité de suivi et de réalisation des mesures À pied, à vélo, Ville active |  | x | x |  | x | **Municipalité**École Notre-Dame-du-RosaireCSSBEAccès Transports viables | Leader | Direction généraleLoisirTravaux publics | $ | 2022 | Déplacements actifs des élèves facilités par un trajet sécuritaire. |
| Officialiser un passage piétonnier vers l’école pour les résidents du secteur des rues du Parc et des Épinettes |  | x |  |  | x | **Municipalité** | Leader | Direction généraleLoisir | $ | 2023 | Faciliter le déplacement à pied sécuritaire des enfants vers l’école |
| Développer systématiquement le réseau d’éclairage public lorsque sont réalisés les projets de développement domiciliaire ou commercial | x | x | x |  | X | **Municipalité** | Leader | Direction généraleLoisirTravaux publics | $$$$ | En continu à partir de 2022 | Augmentation du nombre de rues éclairéesAccroissement de la visibilité et lieux plus sécuritaires |
| Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes | x | x | x |  | X | **Municipalité**MTQ | Leader | Direction généraleTravaux publics | $ | 2022 | Rapport écrit des stratégies définies et disponibles pour réduire la vitesse |
| **SÉCURITÉ**Priorisation de la SQ et de la DPJ pour rapporter une situation d’abus ou de maltraitance  | Promouvoir la diffusion d’information en prévention d’abus ou de maltraitance en collaboration avec les organisations  | Publier des capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance  | X | X | X |  |  | **Municipalité** Organismes communautairesCISSS-CASQ | Leader | Communication | $ | En continu à partir de 2022 | Meilleure préparation des citoyens pour éviter des situations d’abus |
| **SÉCURITÉ**Certaines améliorations doivent être effectuées pour rendre la municipalité plus sécuritaire | Améliorer l’environnement municipal pour le rendre plus sécuritaire | Définir une stratégie pour améliorer la cohérence et la visibilité des numéros civiques et des noms de rue | x | x |  |  |  | **Municipalité** | Leader | Direction généraleCommunication | $ | En continu à partir de 2022 | Meilleure identification des numéros civiques, particulièrement en cas d’urgence |
| Continuer à promouvoir la réglementation sur les animaux et les services animaliers  | x | x |  |  |  | **Municipalité** | Leader | Communication | $ | En continu à partir de 2022 | Articles réguliers diffusés sur la réglementation des animaux Un plus grand respect de la règlementation est observé. |
| **COMMUNICATION ET INFORMATION**Poursuite et amélioration de la transmission d’information municipale  | Assurer le maintien des médias existants et les améliorer | Maintenir la version papier du journal local  | x |  |  |  |  | **Municipalité** | Leader | Communication | $ | En continu à partir de 2022 | Accès facile pour les aînés à de l’information municipale |
| Maintenir le Facebook municipal | x | x | x |  |  | **Municipalité** | Leader | Communication | $ | En continu à partir de 2022 | La population est avertie des activités et informations municipales |
| Poursuivre la diffusion en ligne des séances du conseil municipal et informer la population sur la façon d’y accéder  | x | x | x |  |  | **Municipalité** | Leader | Communication | $ | En continu à partir de 2022 | Un plus grand nombre de citoyens participe aux séances du conseilAugmentation du sentiment d’appartenance à la municipalité |
| Poursuivre la mise à jour régulière du site Web | x | x | x |  |  | **Municipalité** | Leader | Communication | $ | En continu à partir de 2022 | Information actualisée disponible à la population |
| **LOISIRS**Importance de réaliser des activités qui répondent aux besoins des aînés et des familles**LOISIRS**Importance de réaliser des activités qui répondent aux besoins des aînés et des familles | Offrir une programmation diversifiée d’activités qui s’adressent à tous les âgesOffrir une programmation diversifiée d’activités qui s’adressent à tous les âges | Organiser des événements sociaux rassembleurs (ex : journée agricole, festival du bûcheron) | x | x | x | x |  | Municipalité**OTJ**Comité événementiel (à former) | Partenaire | Loisirs | Variable | En continu à partir de 2022 | Organisation d’événement favorisant le sentiment d’appartenance à la communautéOffrir des opportunités aux populations vulnérables de briser leur isolement. |
| Faire la promotion des voyages de groupes destinés aux aînés | x |  |  |  |  | **Aînés Flyés (MFBE)**FADOQMunicipalitéAutres municipalités | Partenaire | LoisirsCommunication | $ | En continu à partir de 2022 | Augmentation de la socialisation des aînésFavoriser le vieillissement actif des aînés |
| Poursuivre l’offre d’activités sportives, culturelles et de loisirs | x | x | x | x | x | **Municipalité**OTJMRC (réseautage RLC) | Leader | LoisirsAgentes de développement  | $ | En continu à partir de 2022 | La population participe activement aux initiatives favorisant le développement personnel, de liens sociaux, d’entraide et de solidarité, ainsi que de saines habitudes de vie.Les benoîs sont en mesure de s’épanouir dans leur milieu de vie et continuent de faire partie prenante de leur collectivité. |
| **SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**Méconnaissance des services communautaires  | Promouvoir les services communautaires | Informer la population des services offerts en collaboration avec les organismes | x | x | x |  |  | Municipalité **CDCBE** | Partenaire | CommunicationRess. comm CDCBE | $ | En continu à partir de 2022 | Meilleure connaissance des services par la populationAugmentation du nombre de citoyens recevant des services |
| **PARTICIPATION SOCIALE**Nécessité de s’outiller pour faire face aux situations de crises | Favoriser la mise en place d’actions pour mieux faire face aux situations de crises | Poursuivre la promotion des services de livraison à domicile (épicerie & pharmacie) | x |  |  |  |  | **Municipalité**Entreprises privées | Leader | DirectionCommunication | $ | En continu à partir de 2022 | Les aînés ont accès à des services qui leur permettent de demeurer à la maison plus longtemps  |
| Maintenir l’organisation des cours sur les nouvelles technologies | x |  |  |  |  | **Municipalité**AlphareCSSBE | Leader | Loisirs | $ | En continu à partir de 2022 | Meilleure autonomie des aînés face à l’utilisation des outils technologiques dans leur vie de tous les jours |
| **RESPECT ET INCLUSION**Importance de participer à des activités intergénérationnelles | Offrir des activités intergénérationnelles | Organiser des activités intergénérationnelles | x | x | x | x |  | **Municipalité**OTJ | Leader | LoisirsPNHA | $ | En continu à partir de 2022 | Création d’activités favorisant la transmission de valeurs et de connaissances |
| **RESPECT ET INCLUSION**Importance d’accueillir les nouveaux résidents | S’assurer que les nouveaux résidents se sentent inclus et respectés dans leur milieu. | Mettre en place une structure d’accueil et d’intégration municipale |  | x |  |  |  | **Municipalité**CDECJEBSMRC | Leader | Direction générale | $ | 2022 | Favoriser l’intégration et le sentiment d’appartenance des nouveaux résidents |
| Poursuivre l’organisation d’un événement d’accueil pour les nouveaux résidents | x | x | x | x |  | **Municipalité** | Leader | Loisirs | $ | En continu à partir de 2022 | Favoriser l’intégration et le sentiment d’appartenance des nouveaux résidents |

LÉGENDE DES ACRONYMES

ABBS : Association bénévoles Beauce Sartigan

ACEF-ABE : Association de coopérative d‘économie familiale - Appalaches-Beauce-Etchemins

CAPCHA Clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches

CPRQ Conseil du patrimoine religieux du Québec

CDCBE : Corporation de développement communautaire de Beauce-Etchemins

CDE : Corporation de développement économique

CISSS-CA : Centres intégrés de santé et de services sociaux – Chaudière-Appalaches

CJEBS : Carrefour jeunesse- emploi de Beauce-Sud

CLSC : Centre local de services communautaires

CPE : Centre de la petite enfance

CSSBE : Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

FQM : Fédération québécoise des municipalités

ICCS Initiative canadienne pour des collectivités en santé

MFBE Maison de la famille Beauce-Etchemins

MRC : Municipalité régionale de comté

MTQ : Ministère du transport du Québec

OTJ : Œuvres des terrains de jeux

PNHA : Programme nouveaux horizons pour les aînés

PDT Politique de développement du territoire

PAFIRS Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives

PRIMADA : Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés

PTTMVP Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux

Réseau Biblio CNCA Le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CNCA)

RLC Ressources loisirs et culture de la MRC Beauce-Sartigan (réseautage)

SHQ : Société d’habitation du Québec

SQ : Sûreté du Québec

TLSC Table en logement social et communautaire

UMQ : Union des municipalités du Québec